釜石市森林経営管理意向調査実施計画

１．経営管理意向調査とは

　森林経営管理法第５条による「経営管理意向調査」は、適切に経営管理されていない森林に森林経営管理制度による経営管理集積計画を定めることを前提に、対象となる森林所有者に今後の森林経営管理の意向を伺うものです。

　意向調査の対象となる森林は、私有人工林であって、必要な間伐等が行われず、手入れが行き届いていない森林です。これらに該当する森林は釜石市内に約5,700haあり、ここから森林の環境条件や周辺の森林経営管理の状況を勘案し、調査対象森林を絞り込みます。その上で、対象森林の森林所有者に対して、森林経営管理の現状と今後の方針、市に経営管理権を委ねるか否かの意向を調査します。

　釜石市における意向調査は一斉に全域で実施するのではなく、優先順位を設定し、年度ごとに調査を実施する区域をこの計画で定めようとするものです。

２．意向調査実施区域の設定

　意向調査を実施する区域の年次計画は、区域ごとに以下の条件を設定して比較し、実施する順番を設定しています。

　　①　人工林の割合が市の平均より高いか

　　②　伐期適齢期を迎えている森林の割合が高いか

　　③　森林経営計画を設定した森林との距離が近いか

　　④　保安林などの法規制が無い箇所の割合が高いか

　　⑤　林道、作業道などからの距離が近いか

　　⑥　森林の境界が明確か（国土調査済みの森林が優位）

３．調査実施年次計画

　以下の調査実施区域は、森林法施行規則に基づき設定された区域によります。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域名 | 林　班 | 意向調査対象森林面積 | 調査対象所有者数 | 字　名 | 実施年度 |
| A橋野和山 | 357～390 | 157.10　ha | 36人 | 和山 | ①令和2年度 |
| B橋野 | 332～356、391～404 | 770.79 | 275 | 青ノ木、中村 | ②令和3年度 |
| C栗林 | 308～331 | 184.05 | 163 | 栗林 | ①令和2年度 |
| D鵜住居片岸 | 266～307 | 245.09 | 321 | 鵜住居、片岸 | ③令和4年度 |
| E箱崎 | 246～265 | 195.89 | 158 | 箱崎、桑ノ浜 | ④令和5年度 |
| F東部両石 | 212～245 | 261.85 | 132 | 両石、女遊部 | ⑤令和6年度 |
| G小川 | 197～211 | 221.52 | 154 | 小川、日向 | ⑥令和7年度 |
| H甲子川北部 | 178～196 | 191.37 | 181 | 小佐野、洞泉 | ⑦令和8年度 |
| I甲子川南部 | 131～177 | 229.24 | 136 | 松倉、大松 | ⑧令和9年度 |
| J平田 | 109～130 | 181.31 | 67 | 平田、佐須 | ⑨令和10年度 |
| K唐丹大曽根川 | 90～107 | 269.79 | 112 | 本郷、小白浜 | ⑩令和11年度 |
| L唐丹片岸川 | 51～89 | 762.14 |  　95 | 片岸、山谷 | ⑩令和11年度 |
| M唐丹熊野川 | 1～50、108 | 932.24 | 166 | 荒川、大石 | ⑪令和12年度 |

４．意向調査から計画公示までの想定手順

　意向調査の実施から、林業経営体による経営管理までの計画を以下にお示しします。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時　期 | 実　　施　　内　　容 | 備　　考 |
| 初年度12月 | 森林経営管理意向調査の発送 | 1月末締切 |
| 初年度2月 | 調査結果のとりまとめ、未着分の督促（3月末締切） |  |
| 2年度4，5月 | 意向が示された森林の経営管理集積計画の作成 |  |
| 2年度6月 | 意向を示した森林所有者との協議 |  |
| 2年度7，8月 | 森林現況、境界確認　関係者との合意形成 |  |
| 2年度8月 | 経営管理集積計画の公示（一般に公表する）林業経営体からの企画提案書の公募 | 市と所有者の委託契約と同様 |
| 2年度9月 | 経営管理実施権を配分する経営体の選定委員会 | 再委託先選定 |
| 2年度10月 | 経営管理実施権配分計画の公示 | 市から再委託 |
| 以降計画期間 | 計画に基づいて経営管理を実施し、計画期間内に　森林の整備、伐採、植林、保育までの施業を行う。 |  |

　　※第1期の調査区域においては、上記よりも時間を要することが想定されます。

　　※合意形成に時間を要するなどして、上記の時期に合致しない場合もあります。

意向調査実施計画区域図

